## Tối ưu hóa Project
Hạng mục công việc | Ghi chú (Sửa ở đâu / Sửa như thế nào)
1. Dọn dead code (loại bỏ code chết) | Nhóm việc xóa các đoạn/tệp không còn được sử dụng, đã xác nhận bằng grep. An toàn, nên làm trước tiên.
1.1. Xóa 2 file section contact chết | Xóa content/default/contact.js và content/en/contact.js (~216 dòng). Lý do: prop `contact` truyền vào SitePage không bao giờ được render (form thật nằm ở ContactOverlay).
1.2. Bỏ prop `contact` khỏi các trang | Trong 10 file app/**/page.js: xóa dòng `const Contact = ...` và thuộc tính `contact={<Contact />}`. SitePage không dùng prop này nên đang bị vứt đi.
1.3. Xóa hàm normalizeHtml | Trong lib/site-content.js: xóa toàn bộ hàm `normalizeHtml()` (~26 dòng). Grep cho thấy không nơi nào import — tàn dư từ thời render HTML thô.
1.4. Xóa component LegacyHtml | Xóa file components/legacy-html.js. Không được import ở đâu; đi kèm với normalizeHtml đã chết.
1.5. Xóa thư mục form-mail/ (PHP) | Xóa cả form-mail/ (send_email.php + vendor PHPMailer ~13k dòng). Next.js không chạy PHP; chức năng đã thay bằng app/api/contact/route.js. Tránh trùng 2 implementation gửi mail.
2. Khử trùng lặp Form Contact (DRY) | Markup form contact ~100 dòng đang bị nhân bản 3 chỗ (contact-overlay.js + 2 file content/*/contact.js). Sau khi làm mục 1, cần gộp phần còn lại.
2.1. Tạo component ContactForm dùng chung | Tạo components/contact-form.js chứa toàn bộ markup <form action="/api/contact">. Nhận prop `locale` để đổ label. Một nguồn chân lý duy nhất cho form.
2.2. Tách dữ liệu i18n `copy` ra file riêng | Trong contact-overlay.js: object `copy` (default/en) đang trộn cùng UI. Tách sang lib/contact-copy.js để ContactForm & Overlay cùng dùng, đúng SRP.
2.3. ContactOverlay tái sử dụng ContactForm | Sửa components/contact-overlay.js: bỏ markup form nội tuyến, render <ContactForm locale={locale} /> bên trong popup. Overlay chỉ còn lo đóng/mở.
3. Giảm boilerplate ở page (SRP) | Mỗi page.js lặp lại khối `const X = sections.y`. Có thể render trực tiếp cho gọn.
3.1. Render trực tiếp sections.* | Trong app/**/page.js: thay `const Hero = sections.hero; <Hero />` bằng render trực tiếp component từ object sections, giảm biến trung gian.
3.2. (Tùy chọn) Helper tạo trang phụ | Các trang con (about/team/solutions/why-us) có cấu trúc giống nhau (intro + 1 section). Cân nhắc 1 helper/factory nhận (locale, activePage, intro, section) để bớt lặp.
4. Cải thiện content đa ngôn ngữ (OCP) | Cây content/default và content/en trùng cấu trúc; index.js hai bên giống hệt từng byte.
4.1. Gộp/generic hóa index.js | content/default/index.js và content/en/index.js giống hệt nhau — trích ra 1 hàm dựng map sections dùng chung, mỗi locale chỉ truyền các section của mình.
4.2. (Tùy chọn) Hướng data-driven | Nếu sau này thêm ngôn ngữ: cân nhắc tách nội dung (text) khỏi markup để thêm locale chỉ cần thêm dữ liệu, không copy cả cây thư mục component.
5. Kiểm tra & hoàn thiện sau refactor | Xác nhận không vỡ chức năng sau khi dọn dẹp.
5.1. Chạy build | Chạy `npm run build` (next build) để chắc chắn không còn import gãy sau khi xóa file.
5.2. Test luồng gửi form contact | Mở popup contact ở cả trang JP (/) và EN (/en), gửi thử → kiểm tra POST /api/contact trả OK và nhận được mail (khi đã cấu hình SMTP trong .env.local).